**Fyrsti fundur samstarfshóp um gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul**

**12. maí 2020 kl. 13:00**

**Fundarmenn**

* Guðbjörg Gunnarsdóttir
* Hildur Hafbergsdóttir
* Sæmundur Kristjánsson
* Jón Björnsson
* Linda Björk Hallgrímsdóttir
* Olga Sædís Aðalsteinsdóttir
* Ásta Hermannsdóttir
* Menja von Schmalensee

**Dagskrá:**

1. Stutt kynning á samstarfshópnum – hver kynnir sig.
2. Farið yfir vinnulag við stjórnunar- og verndaráætlanir Umhverfisstofnunar. Vinna samstarfshópsins rædd.
3. Verk- og tímaáætlun rædd.
4. Listi yfir samráðsaðila kynntur.
5. Hagsmunaaðilagreining kynnt.
6. Næstu skref.

**Fundarefni:**

Kynning á samstarfshópnum.

Guðbjörg fer yfir vinnulag við stjórnunar- og verndaráætlanir, dæmi um leiðarljós og sérreglur.

Farið yfir tímamörk áætlað að vinnu ljúki í júní 2021 á 20 ára afmæli þjóðgarðsins. Stefnt að því að halda fundi bæði með almenningi og hagsmunaaðilum.

Stefnt að því að halda fundi samstarfshópsins einu sinni í mánuði. Fyrsta þriðjudag hvers mánaðar kl. 13:00. Frá 15. júní – 15. ágúst ekki fundað.

Jón: Leiðarljós, við erum að móta starfsemi og stefnu þjóðgarðsins til 10 ára, hvar ætlum við að vera eftir 10 ár. Hvernig þjóðgarður verður þetta 2031. Gott að hafa í huga hvar við viljum vera þá. Hafa leiðarljósið í huga í gegnum alla vinnuna. Heimavinna, hvar sjáum við þjóðgarðinn 2031. Aðgerðaráætlun er tilbúin til 2022 en gott ef hópurinn myndi koma með tillögu að verkefnum árin á eftir og þjóðgarðsvörður getur sótt um styrk eða lagt inn beiðni.

Guðbjörg fer yfir verk- og tímaáætlun. Atvinnustefna mun fylgja með en hún er meira og minna tilbúin en það þarf aðeins að klára, setja punktinn yfir i-ið í henni.

Guðbjörg fer yfir samráðsaðila listann

Sæmundur: Snæfellsbær ekki inni á listanum, Snæfellingur Hestamannafélagið

Guðbjörg: það þarf að skoða hverjir eiga heima inni á listanum og samstarfshópur skoðar yfir listann og sendir Guðbjörgu tillögu ef þeim finnst einhvern vanta eða vera ofaukið.

Guðbjörg fer yfir hagsmunaaðilagreiningu. Hverjir eru hagsmunaaðilar, mikilvægt að við skiljum sjónarmið hagsmunaaðila og öfugt. Farið yfir greiningarskjalið og hversu hátt þarf hagsmunaaðili að skora til að fá almennt fundarboð eða sérfund.

Linda: myndum við gera skjalið saman?

Guðbjörg myndi byrja að vinna skjalið og síðan myndi samstarfshópur gefa einkunn saman á fundi.

Ásta: Skotvís yrði inni ef þjóðgarður verður stækkaður, það er svæði innan þeirra stækkunar sem skotveiði er heimil.

Sæmundur: Breiðafjarðarnefnd smá hluti nær inn á þeirra umfjöllunarsvæði, veiðifélög þarf að skoða hvaða heimildir eru gefnar fyrir sjóstangveiði.

Jón: einkaaðilar koma þeir líka.

Guðbjörg: þeir fara líka inn í þetta skjal og rannsóknaraðilar. Spurning með þá sem eru í nágrenni við þjóðgarðinn en fara ferðir inn í þjóðgarðinn.

Jón og Linda: það eru nokkrir einkaaðilar sem eru innan þjóðgarðsins með þjónustu.

Jón: er eitthvað sem þarf að undirbúa fyrir næsta fund setja dagskrá, hvað tökum við fyrir á næsta fundi

Funda þarf fljótlega vegna hagsmunaaðilagreininga og mikilvægt að senda sem fyrst til Guðbjargar hverjir eiga heima á samráðsaðila listanum.

Flestir fundir verða fyrir vestan, eða á fjarfundi, þar sem flestir eru staðsettir þar, samstarfshópur og hagsmunaaðilar.

2. júní gæti verið hægt að hafa fund samstarfshóps fyrir vestan á Malarrifi og jafnvel skoðunarferð um svæðið.

Guðbjörg sendir á samstarfshópinn glærur og gögn af fundinum.

Sæmundur: spyr út í landeigendur á þjóðgarðssvæðinu,

Guðbjörg: Hríshóll er í eigu Mílu en Gufuskálar eru í eigu Skóræktarinnar. Einarslón í einkaeign.

Minjar á svæðinu ræddar.

Fleira ekki rætt, fundi slitið: 14:44

Ákveðið:

* Guðbjörg sendir fundarglærur til hópsins.
* Hópurinn sendir tillögur að viðbótum á samráðsaðilalistann og hagsmunaaðila fyrir eða á mánudaginn.
* Áætlað að samstarfhópur fundi mánaðarlega, kl. 13 fyrsta þriðjudag í mánuði, venjulega á Skype.
* Aukafundur verður seinna í maí þar sem farið verður í hagsmunaaðilagreininguna.
* Samstarfshópurinn fundar í þjóðgarðinum 2. júní og fer í vettvangsferð.
* Engir fundir verða frá 15. júní – 15. ágúst. Hugsanlega verður fundur seinni partinn í ágúst en annars í byrjun september.
* Guðbjörg sendir út fundarboð fljótlega fyrir næstu mánuði.